|  | УКРАЇНА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ ДЗЕРЖИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |  |
| --- | --- | --- |

НАКАЗ

30.05.2012										№ 207

Про підготовку районної серпневої

конференції педагогічних працівників

у 2012 році

Відповідно до плану роботи управління освіти  адміністрації Дзержинського району  Харківської міської ради, з метою якісної підготовки та проведення районної серпневої конференції педагогічних працівників з питань підведення підсумків розвитку системи освіти району у 2011/2012 навчальному році та визначення завдань на 2012/2013 навчальний рік

НАКАЗУЮ:

- Затвердити план заходів з підготовки районної серпневої конференції педагогічних працівників у 2012  році (додаток 1).

- Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення районної серпневої конференції у складі:

- Животченко А.Б. - заступник начальника управління освіти, голова робочої групи;

- Свистун С.В. – завідуюча МЦ – заступник голови робочої групи;

- Тарасенко І.М. – головний спеціаліст управління освіти;

- Боцман Н.Ф. – методист МЦ;

- Любухіна О.В. – методист МЦ;

- Кизим О.П. – методист МЦ;

- Євлахова О.М. – методист МЦ;

- Ходак К.В. – методист МЦ;

- Шнейдерович Т.В. – методист МЦ;

- Щелкунова І.В. – методист МЦ;

- Нестеренко А.В. – методист МЦ;

- Нестерчук Т.С. – методист МЦ;

- Шапошнік Т.С. – методист МЦ;

- Сільченко О.І. – методист МЦ;

- Фастик В.І. – методист МЦ;

- Скляр Н.М. – методист МЦ;

- Бойбіна Ю.В. – методист  МЦ;

- Колісник І.С. – лаборант ЛКТО;

- Кожушна К.В. – методист ЛКТО;

- Коваленко О.А. – завідувач ЛКТО;

- Міщенко В.А. –  інженер з технічного нагляду;

- Григорець О.М. – директор ЦДЮТ №1;

- Удовенко С.П. – головний бухгалтер управління освіти.

- Робочій групі забезпечити підготовку та проведення пленарного засідання районної серпневої конференції педагогічних працівників ЗНЗ, ДНЗ та ПНЗ  Дзержинського району.

30.08.2012

- Методичному центру, планово-економічному відділу ЦБ, спеціалістам управління освіти, ЛКТО подати аналітично-інформаційні матеріали відповідно до теми конференції, пропозиції до проекту рекомендацій та перелік проблемних питань, що потребують невідкладного вирішення, у друкованому та електронному вигляді.

До 15.06.2012

- Заступнику начальника управління освіти Животченко А.Б. узагальнити інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в 2011/2012 н.р., пріоритетів їх розвитку в 2012/2013 н.р., порядок та план проведення конференції

До 25.06.2012

- Методичному центру (Свистун С.В.):

  - Забезпечити проведення секційних засідань для всіх категорій педпрацівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів згідно з планом роботи конференції.

29.08.2012

  - Підготувати проект рекомендацій конференції.

До 30.08.2012

- Головному бухгалтеру ЦБ управління освіти (Удовенко С.П.) здійснити фінансування організаційних заходів щодо підготовки і проведення районної серпневої конференції.

До 20.08.2012

- Методисту по роботі з кадрами (Фастик В.І.) підготувати нагородні матеріали на педагогічних працівників району.

До 20.08.2012

- Директорам ЗНЗ району  №№ 6,  45, 47, 51,  89, 99, 109, 116,  117, 132, 146,148, 149, 150, 154, 159, 169, завідувачу ДНЗ №158 забезпечити умови для проведення секційних засідань відповідно до плану роботи серпневої конференції.

30.08.2012

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти

адміністрації Дзержинського району

Харківської міської ради					Ю.Г.Башкірова

З наказом ознайомлені:

Додаток 1

до наказу управління освіти

адміністрації Дзержинського району

Харківської міської ради

від 30.05.2012  №207

П Л А Н

заходів з підготовки районної серпневої конференції

педагогічних працівників у 2012 році

| № з/п | Завдання | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розробка, затвердження та розміщення на сайті управління освіти програми проведення серпневої конференції | до 22.08.2012 | Свистун С.В., Нестерчук Т.С. |
|  | Розробка програм роботи секцій: Керівників ЗНЗ | до 22.08.2012 | Свистун С.В. |
|  | Керівників ДНЗ |  | Нестерчук Т.С. |
|  | Заступників директорів шкіл з НВР |  | Свистун С.В. |
|  | Заступників директорів шкіл з ВР |  | Любухіна О.В. |
|  | Учителів-предметників |  | Методисти МЦ, керівники РМО |
|  | Практичних психологів |  | Щелкунова І.В. |
|  | Класних керівників |  | Любухіна О.В. |
|  | Початкова школа |  | Кизим О.П. |
|  | Підготовка до друку матеріалів збірника «Освіта у Дзержинському районі» | червень-липень | Бойбіна Ю.В., Шнейдерович Т.В. |
|  | Складання кошторису витрат на підготовку і проведення конференції, забезпечення відповідного фінансування | до 30.06.2012 | Удовенко С.П. |
|  | Оформлення зали | за графіком | Любухіна О.В., Григорець О.М., директор ЦДЮТ №1 |
|  | Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для доповіді начальника управління освіти | до 15.06.2012 | Животченко А.Б., Удовенко С.П. Свистун С.В. Ходак К.В., методисти МЦ |
|  | Підготовка тез виступу голови Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради | до 20.08.2012 | Животченко А.Б. |
|  | Підготовка прес-релізу про проведення серпневої конференції | 22.08.2012 | Свистун С.В. |
|  | Розробка рекомендацій серпневої конференції | 25.08.2012 | Животченко А.Б., Свистун С.В., Сільченко О.І. |
|  | Інформування закладів освіти про проведення серпневої конференції та педагогічного тижня | до 22.08.2012 | Свистун С.В., Кизим О.П., Нестерчук Т.С. |
|  | Сценарій ведення серпневої конференції | до 25.08.2012 | Животченко А.Б. |
|  | Підготовка сценарного плану та сценарію урочистого відкриття конференції | до 20.08.2012 | Любухіна О.В. |
|  | Забезпечення музичного супроводу урочистої частини свята | до 22.08.2012 | Любухіна О.В., Григорець, директор ЦДЮТ №1 |
|  | Технічне забезпечення проведення конференції. Підготовка мультимедійного супроводження доповідей | до 30.08.2012 | Колісник І.С., Кожушна К.В. |
|  | Підготовка комп’ютерної презентації до доповіді начальника управління освіти | до 25.08.2012 | Колісник І.С., Ходак К.В. |